附1：有线网络升级改造实施计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工区域 | 割接时间 | 备注 |
| 1 | 第一教学楼 | 3月19日 | 割接前提： 1、东区核心交换机上架加电调试完毕，并与核心交换机互通。2、每栋楼汇聚交换机上架加电调试完毕，且与核心交换机能够互通。割接注意事项：1、重点楼宇选择晚上，用最少时割接，并且第二天需要做好网络畅通保障工作。2、割接过程中需要先拆除原交换机，再放置升级后的交换机，并接好网线。 |
| 2 | 第二教学楼 | 3月20日 |
| 3 | 第三教学楼 | 3月21日 |
| 4 | 第一实训楼 | 3月22日 |
| 5 | 第二实训楼 | 3月23日 |
| 6 | 建筑技术馆 | 3月24日 |
| 7 | 体育馆 | 3月25日 |
| 8 | 机电工业中心 | 3月25日 |
| 9 | 体育场看台 | 3月25日 |
| 10 | 图书馆 | 3月26日 |
| 11 | 老图书馆 | 3月27日 |
| 12 | 行政楼 | 3月28日 |
| 13 | 装饰学院楼 | 3月29日 |
| 14 | 设备学院 | 3月30日 |
| 15 | 机电楼 | 3月31日 |
| 16 | 土木楼 | 4月1日 |
| 17 | 利亚楼 | 4月2日 |
| 18 | 成教楼 | 4月3日 |
| 19 | 饮食中心 | 4月4日 |
| 20 | 一卡通中心 | 4月4日 |
| 21 | 车队 | 4月4日 |
| 22 | 校医院 | 4月4日 |
| 23 | 凯达超市 | 4月5日 |
| 24 | 第一食堂 | 4月6日 |
| 25 | 第二食堂 | 4月6日 |
| 26 | 第三食堂 | 4月6日 |
| 27 | 清真食堂 | 4月6日 |
| 28 | 大学科技园 | 4月6日 |
| 29 | 实验实训中心 | 4月7日 |

附2：无线网络建设实施计划

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 施工区域 | 计划进场时间 |
| 1 | 第三食堂 | 2018年3月12日 |
| 2 | 第一食堂，第二食堂，第一教学楼，建筑技术馆 | 2018年3月13日 |
| 3 | 第三教学楼 | 2018年3月14日 |
| 4 | 第二实训楼，利亚楼 | 2018年3月16日 |
| 5 | 第二教学楼 | 2018年3月17日 |
| 6 | 机电工业中心 | 2018年3月19日 |
| 7 | 第一实训楼，校医院 | 2018年3月20日 |
| 8 | 行政楼 | 2018年3月22日 |
| 9 | 科技园，方圆工程建设监理 | 2018年3月23日 |
| 10 | 图书馆，大学生创业园 | 2018年3月26日 |
| 11 | 机电工程学院 | 2018年3月27日 |
| 12 | 体育馆，设计学院，大会堂 | 2018年3月30日 |
| 13 | 大学生发展中心（老图书馆） | 2018年4月2日 |
| 14 | 印刷厂厂区 | 2018年4月3日 |
| 15 | 继续教育学院（成教楼） | 2018年4月5日 |
| 16 | 设备学院（建环楼） | 2018年4月6日 |